## Slide 1: Метод критического пути
Студент: Василян А.Р.
Группа: РК6-43Б
Научный руководитель: Берчун Ю.В.

## Slide 2: Определения
Метод критического пути (МКП) — пошаговая методика управления проектами для определения действий на критическом пути. В этом подходе к планированию проекта проект разбивается на несколько рабочих задач, которые отображаются в виде блок-схемы, а затем вычисляется продолжительность проекта на основании оценки продолжительности каждой задачи. Он позволяет определить задачи, критические в отношении времени для завершения проекта.
Задача В
Задача Б
Задача Е
Задача Д
Задача Г
Задача А
Задача Ж

## Slide 3: Определения
Проект (в управленческой деятельности) - временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата в условиях ограничения по ресурсам;
Управление проектами - деятельность по достижению поставленных целей и задач проекта;
Задача - проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь;

## Slide 4: Общая характеристика метода
МКП предъявляет следующие требования к модели проекта.
Проект состоит из точно определенного множества работ. Все работы в процессе выполнения проекта должны быть закончены и никаких других работ возникнуть не может.
Для каждой работы известна продолжительность ее выполнения.
На множестве работ введено отношение предшествования. На начало каждой последующей работы влияет только окончание предыдущих работ и отношения предшествования.

## Slide 5: Отношение предшествования
Работа A предшествует работе B ( A – работа B не может начаться до окончания работы A.
Отношение предшествования “финиш - старт” с лагом
Отношением предшествования “финиш - старт” с лагом “+d” (FS + d: ) называется ограничение на сроки выполнения работы B, согласно которому работа B может начаться только после того, как закончится работа А и пройдёт ещё d дней.
Отношением предшествования “финиш - старт” с лагом “-d” (FS - d: ) называется ограничение на сроки выполнения работы B, согласно которому работа B может начаться только после того, как до окончания работы А останется d дней.

## Slide 6: МКП предназначен для:
Нахождения минимально возможной продолжительности выполнения проекта;
Ранжирования работ в каждый момент времени выполнения проекта по их значимости для выполнения всего проекта в минимально возможный срок;
Для концентрации усилий на тех работах, продолжительность которых напрямую влияет на продолжительность всего проекта.

## Slide 7: Общий алгоритм МКП
1. Прямой ход алгоритма. Вычисление самых ранних возможных сроков выполнения работ проекта (начиная с начальных работ и заканчивая конечными).
2. Обратный ход алгоритма. Вычисление самых поздних возможных сроков выполнения работ проекта (начиная с конечных работ и заканчивая начальными).
3. Вычисление резервов для всех работ.
4. Определение критического пути (одного или нескольких) как самого длинного пути в сети.

## Slide 8: Модели с дискретным и непрерывным временем
Привязка моделей (и диаграмм) к календарю зависит от того, как представлено время в проекте. Выделяют модели с дискретным временем и с непрерывным.
В моделях с дискретным временем существует некоторый неделимый шаг, например, день, и: а) весь проект состоит из целого количества таких шагов; б) продолжительность работ состоит из целого количества шагов.
В моделях с непрерывным временем продолжительность работ может быть любым действительным числом.

## Slide 9: Модели с дискретным и непрерывным временем
Модели с дискретным временем более наглядны и используются для привязки к календарю, а модели с непрерывным временем более абстрактны, но расчеты в таких моделях вести проще.
Поэтому далее используем именно такие модели.

## Slide 10: Модели с непрерывным временем
Введём следующие обозначения для работы А:
S(A) – начало работы А;
F(A) – окончание работы А;
D(A) – продолжительность работы А.
Для моделей с непрерывным временем справедливы формулы:
Для любой работы A выполняется равенство: F(A) = S(A) + D(A)
Для любого отношения предшествования FS + d: А→ В верно S(B) ≥ F(A) + d

## Slide 11: Вычисление ранних сроков
Ранние сроки начала (окончания) работы - это минимальное время, которое может пройти от начала проекта до начала (окончания) выполнения этой работы без нарушения отношений предшествования.
EST - Earliest Start Time
EFT - Earliest Finish Time

## Slide 12: Вычисление поздних сроков
Поздними сроками начала (окончания) работы называется максимальное время, которое может пройти с начала проекта до начала (окончания) выполнения этой работы и позволит закончиться проекту вовремя, без нарушений предшествования.
LST - Latest Start Time
LFT - Latest Finish Time

## Slide 13: Вычисление резервов
Полным резервом (или просто резервом) работы (SLK - Slack) называется время, на которое можно задержать выполнение этой работы без увеличения продолжительности всего проекта.
Работа, имеющая нулевой полный резерв, называется критической работой.
= =

## Slide 14: Определение критического пути
Перед определением критического пути введём определения пути, продолжительности и резерва пути:
Путь - последовательность работ проекта ), связанных отношениями предшествования.
Продолжительность пути – минимальное время, которое может пройти с момента начала первой работы пути до момента завершения последней работы пути.
Резерв пути – разница между продолжительностью проекта и длиной этого пути.
Критический путь – путь, у которого резерв равен нулю.

## Slide 15: Выводы
Если израсходовать полный резерв некоторой работы, то сокращаются резервы всех путей, которые проходят через данную работу
Любая критическая работа лежит на некотором критическом пути
В проекте может быть несколько критических путей

## Slide 16: Алгоритм программной реализации
На вход программа получает файл с информацией по каждой работе в виде: наименование работы, длительность её выполнения и наименования предшественников
Полученные данные записываются в приватное поле (которое является объектом пользовательского типа данных Task) переменной пользовательского типа данных Project
С помощью функций find_est_eft вычисляются ранние сроки выполнения каждой работы
С помощью функций find_lst_lft вычисляются поздние сроки выполнения каждой работы
С помощью функции find_slk вычисляются резервы каждой работы
Функция find_critical_path выводит всё задачи принадлежащие какому-либо критическому пути